## Sheet1
工作内容 | 工作量 | 责任人 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 审批人
设计手机端界面原型，录入研发管理平台 | 2 | 黄程 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2021137:刘源
手机端开发框架的选取和学习掌握 | 2 | 黄程 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2021138:刘源
后端接口改造 | 2 | 余才源 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2021139:刘源
前后端页面接口联调 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2021140:刘源
功能完整性测试 | 2 | 黄程 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2021141:刘源
Bug修复 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2021142:刘源
部署手机端应用到网格通环境 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2021143:刘源
进行版本迭代和功能改进 | 2 | 余才源 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2021144:刘源
开发新的短信接口功能，包括发送短信、查询短信状态等 | 2 | 余才源 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2021145:刘源
接口测试和联调，确保功能的正确性和稳定性 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2021146:刘源
编写短信接口迁移改造的技术文档，录入研发管理平台 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2021147:刘源
全面梳理10.243.3.86主机上的后台进程、web服务、路由关系等 | 2 | 余才源 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2021148:刘源
打通新主机和原有数据库10.243.5.14的路由 | 2 | 余才源 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2021149:刘源
后台进程部署 | 1 | 余才源 | 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2021150:刘源
后台进程测试 | 1 | 余才源 | 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2021151:刘源
web服务打包和部署 | 2 | 余才源 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2021152:刘源
在新主机上进行功能复测 | 2 | 余才源 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2021153:刘源
关闭旧主机服务、通知局方人员切换新的服务地址 | 1 | 余才源 | 2023-06-22 | 2023-06-22 | 2021154:刘源
全面梳理10.243.0.239主机上爬虫相关后台进程、web服务、路由关系等 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2021155:刘源
打通新主机和原有数据库的路由 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2021156:刘源
后台进程部署 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2021157:刘源
后台进程测试 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2021158:刘源
服务打包和部署 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2021159:刘源
在新主机上进行功能复测 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2021160:刘源
关闭旧主机服务、通知局方人员切换新的服务地 | 2 | 沈云雷 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2021161:刘源
打通新主机和原有数据库的路由 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2021162:刘源
后台进程部署 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2021163:刘源
后台进程测试 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2021164:刘源
服务打包和部署 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-16 | 2023-06-13 | 2021165:刘源
在新主机上进行功能复测 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2021166:刘源
关闭旧主机服务、通知局方人员切换新的服务地旧 | 2 | 孙永辉 | 2023-06-25 | 2023-06-26 | 2021167:刘源